Приложение № 2 к приказу

Министерства образования

Республики Карелия

от________________№_____

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» за 2 квартал 2016 года

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели эффективности, утвержденные планом мероприятий («дорожной картой») образовательной организации | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение на 2 квартал 2016года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные принятые меры к реализации плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу единого государственного экзамена по Республике Карелия (в расчете на 1 предмет) |  | 1,1 | 1) Русский язык-0,95 2) Математика профиль -0,92 3) Математика база – нет данных 4) География - 1 5) Физика 0,92 6) Химия 1,3 7) Обществознание-0,88 8) Биология -1,13 9) Информатика 0,97 10) История 1,32 Средний: 1,04 | Недостаточная подготовка выпускников. Данные представлены за 2015 год. (анализ за 2016 год будет представлен в августе). | Разработан план мероприятий по повышению качества образования. Усилен внутришкольный контроль. |
| 2 | Удельный вес обучающихся, воспитанников, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях всех уровней. | процентов | 44 (35% - 1,2 квартал) | 58% за 1,2 квартал | Показатель перевыполнен |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей и преподавателей дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов организации | процентов | 20 | 24 % |  |  |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организации к средней заработной плате в соответствующем регионе | процентов | 100 | 104% 29519,00по КК (данные за I полугодие. 2016 год) 28282,4 руб. по РК (данные за I-III 2016) |  |  |
| 5 | Доля детей от 5 до 18 лет охваченных программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. | процентов | 100 | 100 |  | Учебный план по дополнительному образованию реализован в полном объеме |

Основные количественные характеристики образовательной организации

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение на 1 квартал 2016 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные принятые меры к реализации плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность обучающихся, студентов, воспитанников образовательной организации | человек | 195 | 189 | Отчисление обучающихся из учреждения по причине перевода в образовательные организации по месту жительства. Администрацией принято решение не заполнять вакансии до окончания 3 четверти 2015-2016 учебного года | Организован прием обучающихся в 6,9, 8,10 классы на вакантные места с сентября 2016 года |
| 2 | Численность работников образовательной организации, в том числе педагогических работников | человек | 108/48 | 100/37 | Сокращение штатов работников организации в течение 2015 года. В 2015 году принято решение отказаться от набора двух пятых классов |  |
| 3 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций | % | 40 | 63 | В штат учреждения входят сотрудники столовой, водной станции, плавсостав, общежития, что не позволяет сравнивать школу-интернат с обычным общеобразовательным учреждением | В 2015 году проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, но отношения 40 и 60 достичь не удастся. |
| 4 | Численность обучающихся, студентов, воспитанников в расчете на 1 педагогического работника (учителя) | человек | 12,5 | 11,1 | Показатель ниже запланированного, в первую очередь по причине ограничения наполняемости классов в школе-интернате – 20 человек. | В 2015-2016 учебном году объединены групп по предметам: физическая культура, занимательная информатика, программам дополнительного образования. |
| 5 | Доля педагогических работников образовательной организации, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 19 | 34 |  | Составлен и утвержден план аттестации педагогических работников на 2015 — 2016 учебный год, который неукоснительно исполняется. |
| 6 | Удельный вес педагогических работников, прошедших за последние три года повышение квалификации в общей численности педагогических работников организации | % | 80 | 89 |  | Составлен и утвержден график курсовой подготовки на 2016 г. с учетом, чтобы показатель дошел к концу года до 100% (без учета вновь принятых на работу). |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 9 классов) | % | 84 | 81 | Указанный показатель будет достигнут в третий квартал 2016 г. При переводе обучающихся в следующий класс | Составлен и утвержден план введения ФГОС ООО в ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» на 2015 — 2016 учебный год. |

Директор				Д.А. Ефимов