|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО»  Президент ОФ-СОО  «Всероссийская федерация самбо»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Елисеев  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»  Заместитель Министра образования и науки  Российской Федерации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ш. Каганов «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по реализации социально – значимого проекта «Самбо в школу»**

**на 2015 – 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. **Организационныемероприятияпо реализации проекта «Самбо в школу»** | | | |
|  | Заседание межведомственной рабочей группы | июнь 2015 г. | Минобрнауки России |
|  | Формирование рабочей группы по реализации социально – значимого проекта«Самбо в школу» | июнь 2015 г. | Минобрнауки России,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Определение целей и задач рабочей группы.  Формирование специализированных подгрупп в рамках деятельности рабочей группы | июнь 2015 г. | Департамент государственной политики в сфере воспитания детей  и молодежи Минобрнауки России,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Организация и проведениеV международного конгресса учителей физической культурыс презентацией профессиональному сообществу проекта «Самбо в школу» с помощью информационно – презентационного и практического (мастер – класса) материалов | июнь 2015 г. | Минобрнауки России,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия  ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Общественное обсуждение проекта «Самбо в школу» на V международном конгрессе учителей физической культуры. Внесение общественного мнения в резолюцию Конгресса | июнь 2015 г. | Минобрнауки России,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия  ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Организация и проведение совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу реализации проекта «Самбо в школу» и апробации примерной образовательной программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» в 2015 – 2016 учебном году | июль 2015 | Минобрнауки России |
|  | Утверждение:  операторапо реализации проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации;  списка субъектов – участников апробации примерной образовательной программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо»;  официальной базовой площадки по реализации проекта «Самбо в школу» | июль 2015 | Минобрнауки России |
|  | Доработка примерной образовательной программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» на основе примерной образовательной программы раздел «самбо» для учащихся 2-11 классов с учётом современных требований (усиление содержательного компонента раздела «Знания о физической культуре» и иных разделов программы) | июль, август  2015 | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Апробация программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» в образовательных организациях субъектов Российской Федерации – участников апробации | 2015 – 2016 учебный год | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство образования и науки Краснодарского края,  Департамент образования и науки  Приморского края |
|  | Включение в программу Фестиваля Комплекса ГТО, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (23-25 августа 2015 г, г. Белгород) проведение показательного мастер – класса по борьбе самбо | август 2015г. | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Методические рекомендации по включению элементов самбо в нормативы ГТО на федеральном уровне и в образовательную программу в рамках подготовки необходимых законопроектов по внесению изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Российской Федерации в целях популяризации борьбы самбо |  | Минобрнауки России |
|  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня самбо | 16 ноября, ежегодно начиная с 2015г. | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Разработка отдельных образовательных программ для тематических смен в рамках лагерной кампании с целью популяризации борьбы самбо | сентябрь – декабрь 2015г | ФГБОУ ДО «Всероссийский детский центр «Смена» |
|  | Разработка образовательного модуля по направлению развития вида спорта - самбо для просветительской и образовательной деятельности, пропаганды и продвижения национального вида спорта для иностранных граждан с помощью системы открытого образования на базе ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина" | 2015-2017 гг. | ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»;  ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина";  ФГБУ «ФЦОМОФВ» |
|  | Реализация программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» с учетом разработки учебно – методической базы, повышения квалификации педагогов, расширения географии внедрения, использования возможностей открытого образования для просветительской и образовательной деятельности по направлениям программы, создание школьной лиги по самбо в системе образования | 2016 – 2017 учебный год | ФГБУ «ФЦОМОФВ»;  Департамент государственной политики в сфере воспитания детей  и молодежи Минобрнауки России;  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»; |
| 1. **Апробация программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» в образовательных организациях системы образованияРоссийской Федерации (далее - апробация программы)** | | | |
|  | Создание рабочей группы по апробации программы в регионе, определение целей и задач.  Назначение ответственных лиц по региону за реализацию апробации.  Определение списка образовательных организаций - участников апробации программы (с учётом кадровой и материально – технической обеспеченности) | август 2015 | Министерство образования Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство образования и науки Краснодарского края, Департамент образования и наукиПриморского края |
|
|
|
|
|  | Заключение трёхстороннего соглашения по проведению апробации программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» (федеральный оператор, региональный оператор и образовательная организация) | август 2015 | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  Министерство образования Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство образования и науки Краснодарского края, Департамент образования и наукиПриморского края |
|  | Подготовка необходимого пакета документов, включая образовательную программу краткосрочных курсов повышения квалификации учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования для проведения апробации программы | август 2015 | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Организация и проведение установочного совещания с руководителями образовательных организаций - участников апробации программы | сентябрь 2015 | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  Министерство образования Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство образования и науки Краснодарского края, Департамент образования и наукиПриморского края |
|  | Организацияи проведение модульного курса повышения квалификации учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования «Технология физкультурно-спортивной деятельности – самооборона» и семинара -практикума по программе «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» | сентябрь 2015 | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  Региональный оператор |
|  | Организация и проведение образовательными организациями подготовительных мероприятий в рамках апробации: создание рабочей группы, подготовка спортивной и методической базы, проработка и утверждение локальных актов, проведение методических совещаний и родительских собраний, обеспечение медицинского сопровождения и иное. | Сентябрь 2015 | Региональный оператор, руководители образовательных организаций – участники апробации |
|  | Организация и проведения основного этапа апробации (реализация программы) | октябрь – март 2015 г. | Образовательные организации – участники апробации,  региональный оператор |
|  | Организация и проведения входного (итогового) тестирования обучающихся | октябрь 2015 г.  (март 2015) | Образовательные организации – участники апробации,  региональный оператор |
|  | Сбор и обработка данных по результатам входного (итогового) тестирования | октябрь 2015 г.  (март 2015) | ФГБУ ФЦОМОФВ,  Региональный оператор |
|  | Организация и проведение круглого стола: «Итоги апробации программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо»» | март 2016 | Региональный оператор  ФГБУ ФЦОМОФВ |
|  | Подготовка и защита примерной образовательной программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» на экспертном совете Минобнауки России | апрель 2016 г | авторы программы,  ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Организация и проведение в рамках Московского международного салона образования пресс – конференции на тему: «Презентация примерной образовательной программы «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» и проекта «Самбо в школу»». | апрель 2016 | Минобрнауки России,  ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  ФГБУ «ФЦОМОФВ» |
|  | Проведение селекторных совещаний по апробации примерной образовательной программы  «Интегративный курс физического воспитания на основе самбо» | 1 раз в квартал  2015-2016 уч. г. | ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  региональный оператор |

Директор ФГБУ «Федеральный центр

организационно-методического обеспечения

физического воспитания» Н.С. Федченко

Приложение

к дорожной карте

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

Состав рабочей группы по апробации примерной образовательной программы

«Интегративный курс физического воспитания на основе самбо»

и реализации проекта «Самбо в школу» в образовательных организациях

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Председатель рабочей группы | Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации |
|  | Заместитель председателя рабочей группы | Елисеев Сергей Владимирович, президент ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» |
|  | Заместитель председателя рабочей группы | Воронов Александр Михайлович, председатель Общероссийской общественной организации «Объединение учителей физической культуры России» |
|  | Ответственный секретарь рабочей группы | Федченко Николай Семёнович, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» |
|  | Члены рабочей группы: |  |
|  |  | Минаев Александр Владимирович, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации |
|  |  | Бабкин Виктор Владимирович, заместитель директора Департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта России |
|  |  | Лямина Анастасия Анатольевна, советник отдела стандартов и содержания в сфере общего образования Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации |
|  |  | Горячева Дина Анатольевна, директор Центра продвижения русского языка и образования на русском языке ФГБОУ «Гос.ИРЯ им. А.С Пушкина»  Демчук Константин Борисович, руководитель ГБУ Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы образования» |
|  |  | Лайшев Ренат Алексеевич, генеральный директор ГБОУ Центр спорта и образования «Самбо-70» |
|  |  | Нижник Евгений Алексеевич, директор ФГБОУ ДО «Всероссийский детский центр «Смена» |
|  |  | Сигида Роман Сергеевич, заместитель директора Департамента образования и науки Приморского края |
|  |  | Балгачев Алексей Валерианович, начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Карелия |
|  |  | Табаков Сергей Евгеньевич, исполнительный директор Международной Федерации САМБО (ФИАС); руководитель научно-методической комиссии ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»; профессор кафедры теории и методики спортивных единоборств ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ |
|  |  | Шегельман Илья Романович, президент Карельской Региональной Общественной Организации «Федерация самбо и дзюдо» |
|  |  | Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» |
|  |  | Алексеев Роман Владимирович, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №118 города Москвы, руководитель спортивного клуба «Алкид» г.Москвы |